**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Кулундинская средняя общеобразовательная школа №1»**

**Кулундинского района Алтайского края**

**ПРИКАЗ**

с. Кулунда

от 01.02.2023 г № 15-О

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты») по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Кулундинская СОШ 1** |  |

 С целью организованного введения в МБОУ Кулундинская СОШ 1 федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО и СОО), утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 №992, №993, от 23.11.2022 №1014 соответственно, на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.12.2022 №1618 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края», на основании приказа комитета по образованию и делам молодёжи администрации Кулундинского района от 27.01.2023 №26 «Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Кулундинского района»

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:

1. План-график мероприятий («дорожную карту») по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ Кулундинская СОШ 1 (приложение 1);
2. Рабочую группу по обеспечению введения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ Кулундинская СОШ 1 (приложение 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Врио директора школы М.А.Слепухина

 Приложение 1 к приказу

 директора школы от 01.02.2023 г.№15-О

**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению федеральных основных общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО в** МБОУ Кулундинская СОШ 1

План-график «дорожная карта» мероприятий содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных лиц за исполнение обозначенных мероприятий. В дорожной карте определен перечень документов, которые необходимо разработать в ходе реализации «дорожной карты».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ Кулундинская СОШ 1 (далее - школа) | Январь 2023 года | Приказ о создании рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО и СООРабочая группа по введению ФООП НОО, ООО и СОО | Голод Т.П.заместитель директора по УВР |
| 2 | Проведение родительских собраний с цельюинформированияродителей о введении ФООП НОО, ООО и СОО вобразовательной организации (школа) | Февраль- апрель 2023 года | Протокол родительского собрания 1-4-х классов СОШПротокол родительского собрания 5-9-х классов СОШПротокол родительского собрания 10-х классов СОШ | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 3 | Проведение анализа действующих ООП на предмет соответствия ФООП НОО, ООО и СОО | Январь- март 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствиитребованиям ФООП и рекомендациями по приведению всоответствии с ФООП | Руководители ШМО, Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение анализа перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Январь– май2023 года | Аналитическая справкаПеречень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене ссентября 2023 года | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР, зав.БИЦ, Талюкина О.В. |
| 5 | Составление перспективного перечня учебников, которыеСОШ необходимозакупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Февраль– март 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/2024 учебный год | Зав.БИЦ, Талюкина О.В.,руководители ШМО |
| **2. Нормативное правовое обеспечение** |
| 1 | Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающихвнедрение ФООП | Январь - сентябрь 2023 года | Банк данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающихвнедрение ФООП | Слепухина М.А., врио директора школы |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение ФООП | в течение всего периода | Листы ознакомления с документамифедерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующимивведение ФООП | Слепухина М.А., врио директора школы |
| 3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (школы) | до1сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательнойорганизации  | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации(при необходимости)  | до1сентября 2023 года | Изменение в Устав образовательной организации (школы)  | Слепухина М.А., врио директора школы |
| 5 | Разработка приказов, локальных актов школы, регламентирующих введение ФООП НОО, ООО и СОО | Январь- февраль 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФООП | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Внесение изменений в локальные акты СОШ с учетом требований ФООП НОО, ООО и СОО | Январь– август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся с учетом системы оценки достиженияпланируемых результатов в ФООП.Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 7 | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета | До 1сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утвержденииООП, приведенных в соответствие с ФООП | Слепухина М.А., врио директора школы |
| **3. Мероприятия по разработке ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП** |
| 1 | Разработка целевого раздела ООП в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО | Январь– март 2023 года | Целевой раздел ООП НОО, ООО и СОО всоответствии с ФООП | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР  |
| 2 | Разработка содержательногораздела ООП НОО с ФООП НОО:внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам:«Русский язык»,«Литературноечтение», «Окружающий мир»;-анализ программы формирования УУД(универсальных учебных действий) для успешности обучения в ООП НОО иприведение в соответствие с ФООП НОО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООПНОО.Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам:«Русский язык»,«Литературное чтение»,«Окружающий мир» в составе ООП НОО.Программаформирования УУД в соответствии с ФООП НОО | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР  |
| 3 | Разработка содержательного раздела ООП ООО с ФООП ООО:-внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО.Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам: | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предметам:«Русский язык», «Литература»,«История», «Обществознание,«География» и «Основы безопасности жизнедеятельн ости»;-анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО |  | «Русский язык»,«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География» и «Основы безопасностижизнедеятельности» в составе ООП ООО.Программаформирования УУД в соответствии с ФООП ООО |  |
| 4 | Разработка содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО:* внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам:
* «Русский язык»,
* «Литература»,
* «История»,
* «Обществознание»,
* «География» и
* «Основы
* Безопасности жизнедеятельности»;
* анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО
 | Август 2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООПСОО.Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам:«Русский язык»,«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География» и «Основы безопасностижизнедеятельности» в составе ООП СОО.Программа развития УУД в соответствии с ФООП ООО | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР, руководители ШМО |
| 5 | Разработка рабочейпрограммы воспитания в ООП НОО и контроль за приведением в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО | Март 2023 года | Рабочаяпрограмма воспитания в ООП НОО всоответствии сфедеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО | Слепухина М.А.,заместитель директора по ВР |
| 6 | Разработка рабочейпрограммы воспитания в ООП ООО и контроль за приведением в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО | Май 2023года | Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии сфедеральной рабочейпрограммой воспитания ФООП ООО | Слепухина М.А.,заместитель директора по ВР |
| 7 | Разработка рабочей программы воспитания в ООП СОО и контроль за приведением в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО | Май 2023года | Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии сфедеральной рабочей программой воспитанияФООП СОО | Слепухина М.А.,заместитель директора по ВР |
| 8 | Разработка программы коррекционной работы в ООП НОО и контроль за приведением в соответствие с программой | Март 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в | Райсбих Я.Л., учитель-дефектолог, Оксенгирдт И.В., педагог-психолог, Жукова О.В.,педагог-психолог |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коррекционной работы вФООП НОО |  | ФООП НОО |  |
| 9 | Разработка программы коррекционной работы в ООП ООО и контроль за приведением в соответствие с программой коррекционной работы вФООПООО | Май 2023года | Программа коррекционной работы в ООП ООО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП ООО | Оксенгирдт И.В., педагог-психолог, Жукова О.В.,педагог-психолог |
| 10 | Разработка программы коррекционной работы в ООП СОО и контроль за приведением в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП СОО | Март 2023 года | Программа коррекционной работы вООП СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП СОО | Оксенгирдт И.В., педагог-психолог, Жукова О.В.,педагог-психолог |
| 11 | Разработка организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО:* выбор варианта учебного плана ФООП НОО;
* формирование календарного учебного графика с учетом ФООП;
* составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО;
* анализ плана

воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НООУчебный план на основе варианта учебногоПлана ФООП НОО.Календарный учебный график с учетом ФООП НОО.План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочнойдеятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО.Календарный план воспитательной работы в соответствии сфедеральным планомвоспитательной работы в ФООП НОО | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР, Слепухина М.А.,заместитель директора по ВР |
| 12 | Разработка организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО:* выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного план на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;
* формирование календарного учебного графика с учетом ФООП;
* составление плана
 | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООПООО.Учебный план на основе варианта учебногоплана ФООП ООО.Календарный учебный график с учетом ФООПООО.План внеурочнойдеятельности с учетомнаправлений внеурочной | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР, Слепухина М.А.,заместитель директора по ВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО;* анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в

ФООП ООО |  | деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО.Календарный план воспитательной работы в соответствии сфедеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО |  |
| 13 | Разработка организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО:* выбор варианта учебного плана ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;
* составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной

деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО;* анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО
 | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.Учебный план на основе варианта учебного планаФООП СОО.План внеурочнойдеятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочнойдеятельности в ФООП СОО и профиля обучения.Календарный план воспитательной работы в соответствии сфедеральным планом воспитательной работы вФООП | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР, Слепухина М.А., заместитель директора по ВР |
| **4. Кадровое обеспечение по переходу на ФООП** |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП НОО, ООО,СОО. Выявление кадровых дефицитов | Март 2023 года | Аналитическая справка | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей ипрофессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации (школы) в условиях внедрения ФООП и федеральных базовыхрабочих программ | Февраль– март 2023 года | Аналитическая справка | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 3 | Коррекция и реализацией плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочиеПрограммы | Январь-март 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентовпедагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. | Голод Т.П.,заместитель директора поУВР, ЮшкоЛ.В.,заместитель директора по УВР |
| 4 | Распределение учебной | До 25 | Приказ об утверждении | Голод Т.П.,заместитель директора |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нагрузки педагогов на учебный год | августа 2023 года | учебной нагрузки на учебный год | по УВР |
| **5. Методическое обеспечение перехода ФООП** |
| 1 | Внесение в план методической работы мероприятий по внедренияю ФООП НОО, ООО и СОО | Январь-март 2023 года | План методической работы.Приказ о внесении изменений в план методической работы | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 2 | Корректировка планаметодических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией напроблемы внедрения ФООП | Январь– март2023 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 3 | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом СОШ | Январь–май 2023 года всоответствиис планами ШМО | Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО, Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 4 | Обеспечение консультационной методической поддержкипедагогов по вопросам реализации федеральныхбазовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы методического Совета образовательной организацииПланы работы ШМО | Руководители ШМО, Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 5 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| **6. Информационное обеспечение** |
| 1 | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП | Январь- август 2023 года | Пакет информационно- методических материаловРазделы на сайте школы | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 2 | Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП | Январь- сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации (школа) | Голод Т.П.,заместитель директора по УВР, Исенко Д.С., системный администратор |
| 3 | Информирование о нормативном правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП | Январь- сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации(школа), страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательнойорганизации | Исенко Д.С., системный администратор, Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |
| 4 | Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП,предоставление результатов | В течение всего периода | Сайт образовательной организации (школа), страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации, анкетирование | Исенко Д.С., системный администратор, Голод Т.П.,заместитель директора по УВР |

 Приложение 2 к приказу

 директора школы от 01.02.2023 г.№15-О

 Состав школьной рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ

 начального общего, основного общего и среднего общего образования в

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Слепухина М.А. | директор школы |
| 2 | Голод Т.П. | заместитель директора по УВР |
| 3 | Юшко Л.В. | заместитель директора по УВР |
| 6 | Слепухина М.А. | заместитель директора по ВР |
| 7 | Исенко Д.С. | Системный администратор |
| 8 | Номеровская Л.Н. | руководитель ШМО учителей начальных классов  |
| 10 | Крамаренко Л.В. | руководитель ШМО учителей математики и естественно-научных предметов |
| 11 | Рудая М.В. | руководитель ШМО гуманитарных предметов |
| 13 | Глуховерова В.П. | руководитель ШМО учителей физической культуры ОБЖ и технологии |
| 14 | Оксенгирдт И.В. | педагог-психолог |
| 15 | Жукова О.В. | педагог-психолог |
| 16 | Талюкина О.В. | заведующая БИЦ |
| 17 | Райсбих Я.Л. | учитель-дефектолог |